## (水道)一般・総合評価
令和８年度 年間発注予定工事一覧表 （一般・総合評価） | [5 empty] | 局区名 （上下水道局）
「令和８年度 年間発注予定工事一覧表」（左側）に関する御質問は、 財政局資産管理部契約課調整係まで御連絡ください。 （内）２４７１２ （外）２００－２０９０
No | 工事件名 | 履行場所 | 工事概要 | 入札時期 | 入札契約方式 | 履行期限 | 業種 | 備考
1 | 田島町150㎜・100㎜配水管布設替工事 | 川崎市川崎区田島町4-13先 川崎市川崎区鋼管通3-17-10先 ほか | 配水管更新 布設 L=697m 撤去 L=693m | 第１四半期 | 一般競争 | 081216 | 水道施設 |  | 一般競争
2 | 小倉5丁目200㎜～100㎜配水管布設替工事 | 川崎市幸区小倉5-29-2先 川崎市幸区小倉5-24-30先 ほか | 配水管更新 布設 L=875m 撤去 L=776m | 第１四半期 | 一般競争 | 081215 | 水道施設 |  | 指名競争
3 | 中丸子300㎜～100㎜配水管布設替工事 | 川崎市中原区中丸子1187先 川崎市中原区中丸子272先 | 配水管更新 布設 L=1081m 撤去 L=1073m | 第１四半期 | 一般競争 | 090114 | 水道施設 |  | 随意契約
4 | 池上新町2丁目３50㎜～75㎜配水管布設替工事（8・9） | 川崎市川崎区藤崎4-34-19先 川崎市川崎区池上新町2-17-20先 ほか | 配水管更新 布設 L=1478m 撤去 L=1471m | 第１四半期 | 一般競争 | 090526 | 水道施設 | 5月7日 入札契約方式 6月5日 工事概要、入札時期、履行期限 | 総合評価
5 | 観音2丁目200㎜～100㎜配水管布設替工事（8・9） | 川崎市川崎区観音2-4-4先 川崎市川崎区四谷上町2-5先 ほか | 配水管更新 布設 L=1004m 撤去 L=1016m | 第２四半期 | 一般競争 | 090819 | 水道施設 | 5月7日 入札時期 9月4日 工事概要、入札時期、履行期限 | 総合評価（ＷＴＯ）
6 | 矢上350㎜～100㎜配水管布設替工事（8・9） | 川崎市幸区矢上6-3先 川崎市幸区南加瀬4-12-1先 ほか | 配水管更新 布設 L=1734m 撤去 L=1858m | 第２四半期 | 総合評価 | 091225 | 水道施設 | 7月3日 工事件名、履行場所、工事概要、履行期限 | ＷＴＯ
7 | 久地２丁目150㎜・100㎜配水管布設替工事 | 川崎市高津区久地2-7-14先 川崎市高津区久地2-4-21先 | 配水管更新 布設 L=492m 撤去 L=502m | 第２四半期 | 一般競争 | 090215 | 水道施設 | 6月5日 履行場所、工事概要、履行期限 | 土木
8 | 下小田中2丁目350㎜～75㎜配水管布設替工事（8・9） | 川崎市中原区下小田中2-20-15先 川崎市中原区今井西町9-28-1先 ほか | 配水管更新 布設 L=1462m 撤去 L=1345m | 第２四半期 | 総合評価 | 091130 | 水道施設 | 7月3日 工事件名、履行場所、工事概要、履行期限 | 下水管きょ
9 | 新城5丁目350㎜～100㎜配水管布設替工事（8・9） | 川崎市中原区新城5-9-25先 川崎市中原区新城5-7-11先 ほか | 配水管更新 布設 L=1565m 撤去 L=1477m | 第２四半期 | 総合評価 | 091220 | 水道施設 | 7月3日 工事件名、履行場所、工事概要、履行期限 | 舗装
10 | 高石2丁目150㎜・100㎜配水管布設替工事（8・9） | 川崎市麻生区高石2-33-1先 川崎市麻生区高石2-22-14先 ほか | 配水管更新 布設 L=1816m 撤去 L=1949m | 第２四半期 | 総合評価 | 091202 | 水道施設 | 6月5日 履行場所、工事概要、履行期限 | 建築
11 | 中野島2丁目200㎜～100㎜配水管布設替及び中野島さく井4号導水管撤去工事（8・9） | 川崎市多摩区中野島2-16-3先 川崎市多摩区登戸599先 ほか | 配水管更新 布設 L=1789m 撤去 L=2115m | 第２四半期 | 総合評価 | 100204 | 水道施設 | 7月3日 工事件名、工事概要、履行期限 | 電気
12 | 下麻生1丁目200㎜～75㎜配水管布設替工事（8・9） | 川崎市麻生区王禅寺西8-25-41先 川崎市麻生区下麻生2-3-7先 ほか | 配水管更新 布設 L=1575m 撤去 L=1569m | 第２四半期 | 一般競争 | 090930 | 水道施設 | 7月3日 入札契約方式 8月5日 履行場所、工事概要、履行期限 | 空調衛生
13 | 昭和2丁目200㎜～100㎜配水管布設替工事（8・9） | 川崎市川崎区昭和2-3-13先 川崎市川崎区昭和2-13-12先 ほか | 配水管更新 布設 L=1141m 撤去 L=1137m | 第２四半期 | 一般競争 | 090530 | 水道施設 | 5月7日 入札時期 6月5日 履行場所、工事概要、履行期限 | 水道施設
14 | 塚越3丁目300㎜～100㎜配水管布設替工事（8・9） | 川崎市幸区東小倉22-1先 川崎市幸区塚越3-397先 ほか | 配水管更新 布設 L=1412m 撤去 L=1413m | 第２四半期 | 一般競争 | 091017 | 水道施設 | 9月4日 工事件名、履行場所、工事概要、入札時期、履行期限 | 造園
15 | 千年150㎜～75㎜配水管布設替工事（8・9） | 川崎市高津区千年314-20先 川崎市高津区千年324-1先 ほか | 配水管更新 布設 L=1315m 撤去 L=1313m | 第２四半期 | 一般競争 | 091017 | 水道施設 | 9月4日 履行場所、工事概要、入札時期、履行期限 | 鋼構造物
16 | 宮前平2丁目150㎜・100㎜配水管布設替工事(8・9) | 川崎市宮前区宮前平2-12-6先 川崎市宮前区宮前平2-1-2先 | 配水管更新 布設 L=1373m 撤去 L=1375m | 第２四半期 | 一般競争 | 090803 | 水道施設 | 9月4日 履行場所、工事概要、入札時期、履行期限 | 機械
17 | 宮崎6丁目200㎜・100㎜配水管布設替工事（8・9） | 川崎市宮前区宮崎6-11-5先 川崎市宮前区宮崎6-5-191先 | 配水管更新 布設 L=1718m 撤去 L=1711m | 第３四半期 | 一般競争 | 091108 | 水道施設 | 8月5日 入札契約方式 10月2日 履行場所、工事概要、履行期限 | 通信
18 | 長尾7丁目300㎜～100㎜配水管布設替工事（8・9） | 川崎市多摩区長尾7-16-5先 川崎市宮前区神木本町1-26-3先 ほか | 配水管更新 布設 L=1129m 撤去 L=1164m | 第２四半期 | 一般競争 | 090918 | 水道施設 | 9月4日 工事概要、入札時期、履行期限 | 消防
19 | 南生田1丁目300㎜～100㎜配水管布設替工事（8・9） | 川崎市多摩区南生田1-2先 川崎市多摩区南生田1-17-17先 ほか | 配水管更新 布設 L=1392m 撤去 L=1389m | 第３四半期 | 一般競争 | 100207 | 水道施設 | 10月2日 工事件名、工事概要、履行期限 | 塗装
20 | 白鳥1丁目200㎜～100㎜配水管布設替工事（8・9） | 川崎市麻生区白鳥1-15先 川崎市麻生区白鳥1-8-1先 ほか | 配水管更新 布設 L=1345m 撤去 L=1345m | 第３四半期 | 一般競争 | 091015 | 水道施設 |  | とび・土工
21 | 下麻生2丁目200㎜・100㎜配水管布設替工事（8・9） | 川崎市麻生区下麻生2-34-11先 川崎市麻生区下麻生3-25-36先 | 配水管更新 布設 L=715m 撤去 L=520m | 第３四半期 | 一般競争 | 090708 | 水道施設 |  | 防水
22 | 扇町200㎜・100㎜配水管布設替工事（8・9） | 川崎市川崎区扇町6-7先 川崎市川崎区扇町7-1先 ほか | 配水管更新 布設 L=1187m 撤去 L=1187m | 第４四半期 | 一般競争 | 091126 | 水道施設 |  | 管内更生
23 | 南加瀬1丁目200㎜～75㎜配水管布設替工事（8・9） | 川崎市幸区南加瀬1-14-16先 川崎市幸区南加瀬1-16-21先 ほか | 配水管更新 布設 L=990m 撤去 L=990m | 第４四半期 | 一般競争 | 091226 | 水道施設 |  | しゅんせつ
24 | 東古市場150㎜・100㎜配水管布設替工事（8・9） | 川崎市幸区東古市場1-9先 川崎市幸区東古市場9-7先 ほか | 配水管更新 布設 L=774m 撤去 L=774m | 第４四半期 | 一般競争 | 100106 | 水道施設 |  | 内装
25 | 末長1丁目150㎜・100㎜配水管布設替工事（8・9） | 川崎市高津区末長1-33-18先 川崎市高津区末長2-37-17先 ほか | 配水管更新 布設 L=1235m 撤去 L=1235m | 第４四半期 | 一般競争 | 091221 | 水道施設 |  | 建具
26 | 東有馬2丁目300㎜～75㎜配水管布設替工事（8・9） | 川崎市宮前区東有馬2-41先 川崎市宮前区東有馬2-17先 ほか | 配水管更新 布設 L=914m 撤去 L=914m | 第４四半期 | 一般競争 | 091211 | 水道施設 |  | 清掃施設
27 | 宮前平1丁目150㎜・100㎜配水管布設替工事(8・9) | 川崎市宮前区宮前平1-2-1先 川崎市宮前区宮前平1-7-1先 | 配水管更新 布設 L=1165m 撤去 L=1165m | 第４四半期 | 一般競争 | 100104 | 水道施設 |  | 解体
28 | 二子２丁目200㎜～100㎜配水管布設替工事（8・9） | 川崎市高津区溝口4-2-35先 川崎市高津区二子2-10-1先 ほか | 配水管更新 布設 L=842m 撤去 L=842m | 第４四半期 | 一般競争 | 100210 | 水道施設
29 | 上麻生4丁目200㎜～75㎜配水管布設替工事（8・9） | 川崎市麻生区上麻生3-9-29-1先 川崎市麻生区上麻生4-55-18先 | 配水管更新 布設 L=505m 撤去 L=505m | 第４四半期 | 一般競争 | 100121 | 水道施設
30 | 富士見１丁目500㎜～100㎜配水管布設替及び工水3号配水支管撤去工事 | 川崎市川崎区富士見１－５先 川崎市川崎区榎町１－１先 ほか | 配水管更新 布設 L＝655ｍ 撤去 L＝880ｍ | 第１四半期 | 一般競争 | 090319 | 水道施設 | 5月7日 履行場所・工事概要・履行期限
31 | 溝口５丁目200㎜～100㎜配水管布設替工事 | 川崎市高津区二子1－26先 川崎市高津区溝口5－15先 | 配水管更新 布設 L＝525ｍ 撤去 L＝527ｍ | 第１四半期 | 一般競争 | 081214 | 水道施設 | 5月7日 工事件名・履行場所・工事概要・履行期限
32 | 港町３００㎜～１００㎜配水管布設替及び３号配水本管仕切弁更新工事（８・９） | 川崎区港町１２－１先 川崎区港町１０－１０先 | 配水管更新 布設L＝528m 撤去L＝528m 700㎜仕切弁設置１基 | 第４四半期 | 一般競争 | 091231 | 水道施設
33 | 二子1丁目350㎜～１00㎜配水管布設替工事（８・９） | 川崎市高津区二子1-26-26先 川崎市高津区二子1-18-14先 | 配水管更新 布設L＝450m 撤去L＝530m | 第４四半期 | 一般競争 | 091231 | 水道施設 | 5月7日 履行場所
34 | 工業用水道 かわさきファズ㈱ほか３箇所流量計測設備取替工事 | 川崎市川崎区東扇島６－１０ほか３箇所 | 流量計測設備取替 | 第１四半期 | 一般競争 | 090319 | 電気 | 7月3日 履行場所
35 | 工業用水道 ㈱東芝小向事業所ほか３箇所流量計測設備取替工事 | 川崎市幸区小向東芝町１ほか3箇所 | 流量計測設備取替 | 第３四半期 | 一般競争 | 091130 | 電気 | 9月4日 工事件名・履行場所変更
36 | 稲田取水所 沈砂池ゲート弁改良工事(R8-9) | 川崎市多摩区菅稲田堤3-21-1（稲田取水所内） | 稲田取水所取水口制水ゲート弁更新＝3基 | 第３四半期 | 一般競争 | 100315 | 鋼構造物 | 8月5日 入札時期
37 | 犬蔵配水管布設工事(R8-R12) | 自：川崎市宮前区菅生4－5－18先 至：川崎市宮前区土橋7－27－2先 | 犬蔵配水管700㎜布設L=2100ｍ 不断水取出し＝1箇所 | 第３四半期 | 総合評価（ＷＴＯ） | 130315 | 水道施設 | 8月5日 入札時期
38 | 浮島・東扇島連絡管布設工事(R8-R12) | 自：川崎市川崎区浮島町11-3先 至：川崎市川崎区東扇島18先 | 浮島・東扇島連絡管400㎜布設 L=3500m 不断水取出し＝2箇所 | 第４四半期 | 総合評価（ＷＴＯ） | 130315 | 水道施設
39 | 津久井分水井取水口 電気設備改良工事 | 谷ヶ原取水所内 | 配電盤・照明・ケーブル類の更新 | 第２四半期 | 一般競争 | 090317 | 電気
40 | 生田浄水場 排水処理施設 受変電設備改良工事 | 生田浄水場内 | 受変電設備の改良 | 第３四半期 | 一般競争 | 100316 | 電気 | 9月4日 削除
41 | 生田浄水場 超高速凝集沈でん池 機械・電気その他設備更新工事 | 生田浄水場内 | 沈でん池各設備の更新 | 第２四半期 | 総合評価（ＷＴＯ） | 120315 | 機械
42 | 生田浄水場 スラッジ圧入ポンプ改良工事 | 生田浄水場内 | 排水処理施設圧入ポンプの更新 | 第３四半期 | 一般競争 | 090317 | 機械 | 10月2日 入札時期変更
43 | 鷺沼配水所 電気防食設備改良工事 | 鷺沼配水所内 | 電気防食設備の改良 | 第１四半期 | 一般競争 | 090317 | 電気
44 | 鷺沼配水所 土橋送水１、２号ポンプ改良工事 | 鷺沼配水所内 | 土橋ポンプ設備の改良 | 第４四半期 | 一般競争 | 101215 | 機械 | 9月4日 入札時期
45 | 鷺沼配水所 宮崎送水４、５号ポンプ改良工事 | 鷺沼配水所内 | 宮崎ポンプ設備の改良 | 第３四半期 | 一般競争 | 100316 | 機械
46 | 菅２号配水流量計設置工事 | 多摩区生田１丁目1番１号（生田浄水場及び細山送水ポンプ所内） | 流量計設備の更新 | 第１四半期 | 一般競争 | 090319 | 電気 | 6月5日工事名、入札時期変更（契約済み） 8月5日履行場所、履行期限
47 | 高石配水塔 百合丘配水ポンプ施設整備工事 | 百合丘配水塔内 | 施設全般の整備工事 | 第２四半期 | 総合評価 | 110318 | 電気
48 | 平間会館 電話設備改良工事 | 平間配水所内 | 電話設備の改良 | 第１四半期 | 一般競争 | 080930 | 通信
49 | 第１配水工事事務所ほか２ヶ所 事務所改修工事 | 中原区上平間１１８３ ほか２ヶ所 | 内装・給排水衛生設備改修 | 第４四半期 | 一般競争 | 100331 | 建築 | 10月2日 削除
50 | 第１配水工事事務所ほか１ヶ所 門扉改修工事 | 川崎市幸区下平間 １６４３－１ ほか１ヶ所 | 門扉改修 | 第３四半期 | 一般競争 | 081130 | とび・土工 | 7月3日 入札時期 10月2日 入札時期
51 | 第１配水工事事務所ほか１ヶ所 シャッター改修工事 | 中原区上平間１１８３ ほか１ヶ所 | シャッター改修 | 第３四半期 | 一般競争 | 090129 | 建具 | 10月2日 入札時期
52 | 宿河原2丁目150㎜～75㎜配水管布設替工事 | 多摩区宿河原2丁目2-1先 | φ150 L=7.0m φ100 L=450.0m φ75 L=182.0m | 第１四半期 | 一般競争 | R8.11.30 | 水道施設 | 8月5日 契約着手日
53 | 長沢浄水場 生田送水ポンプ2号機修理工事 | 川崎市多摩区三田5-1-1（長沢浄水場内） | 送水ポンプ及び電動機の工場オーバーホール | 第２四半期 | 一般競争 | 100317 | 機械
54 | 令和８年度 長沢浄水場 直流電源装置修理工事 | 川崎市多摩区三田5-1-1（長沢浄水場内） | 蓄電池交換 | 第２四半期 | 一般競争 | 0９031９ | 電気 | 8月5日工事件名
55 | 長沢浄水場 排水処理施設 給泥ポンプ修理工事 | 川崎市多摩区三田5-1-1（長沢浄水場内） | 給泥ポンプ１・２号：現地部品交換、ＯＨ | 第２四半期 | 一般競争 | 0９031９ | 機械 | 6月5日入札契約方式変更（指名No１へ）
56 | 稲田取水所 第2除塵機制御操作盤改良工事 | 川崎市多摩区菅稲田堤3-21-1（稲田取水所） | 除塵機制御操作盤の更新 | 第３四半期 | 一般競争 | 0９1217 | 電気 | 8月5日工事件名、工事概要、履行期限 9月4日入札時期
57 | 潮見台配水所 着水井計装設備更新工事 | 川崎市宮前区潮見台4-１（潮見台配水所内） | 水位計及び流量計更新 | 第２四半期 | 一般競争 | 0９031９ | 電気
58 | 鷺沼ふれあい広場 ろ過循環設備改良工事 | 川崎市宮前区土橋3-1-7（鷺沼ふれあい広場内） | 親水広場用受電盤、現場操作盤、循環ポンプ等の更新 | 第３四半期 | 一般競争 | 0９0331 | 電気 | 8月5日履行場所、履行期限 9月4日入札時期
59 | 長沢浄水場 雨水調整池返送ポンプ２号更新工事 | 川崎市多摩区三田5-1-1（長沢浄水場内） | ポンプ設備更新 | 第３四半期 | 一般競争 | 100317 | 機械 | 9月4日入札時期
60 | 第２導水ずい道取水口 鉄蓋等修理工事 | 相模原市緑区谷ヶ原地内 | 第２導水ずい道取水口に設置されている縞鋼板及び点検梯子の取替工事 | 第３四半期 | 一般競争 | 090316 | 鋼構造物 | 8月4日入札時期
61 | 生田浄水場 排水処理棟 防水改修その他工事 | 川崎市多摩区生田1-1-1（生田浄水場内） | 防水、外壁、建具、内装、照明設備改修 | 第２四半期 | 一般競争 | 090331 | 防水 | 7月3日 入札時期 履行期限
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

## (水道)指名・随契
令和８年度 年間発注予定工事一覧表 （指名・随契） | [5 empty] | 局区名 （上下水道局）
「令和８年度 年間発注予定工事一覧表」（左側）に関する御質問は、 財政局資産管理部契約課調整係まで御連絡ください。 （内）２４７１２ （外）２００－２０９０
No | 工事件名 | 履行場所 | 工事概要 | 入札時期 | 入札契約方式 | 履行期限 | 業種 | 備考
1 | 長沢浄水場 排水処理施設 給泥ポンプ修理工事 | 川崎市多摩区三田5-1-1（長沢浄水場内） | 給泥ポンプ１・２号：現地部品交換、ＯＨ | 第１四半期 | 指名競争 | 081225 | 機械 | 6月5日入札時期、入札契約方式変更（一般No.55から） 8月5日 履行期限 | 一般競争
2 | [8 empty] | 指名競争
3 | [8 empty] | 随意契約
4 | [8 empty] | 総合評価
5 | [8 empty] | 総合評価（ＷＴＯ）
6 | [8 empty] | ＷＴＯ
7 | [8 empty] | 土木
8 | [8 empty] | 下水管きょ
9 | [8 empty] | 舗装
10 | [8 empty] | 建築
11 | [8 empty] | 電気
12 | [8 empty] | 空調衛生
13 | [8 empty] | 水道施設
14 | [8 empty] | 造園
15 | [8 empty] | 鋼構造物
16 | [8 empty] | 機械
17 | [8 empty] | 通信
18 | [8 empty] | 消防
19 | [8 empty] | 塗装
20 | [8 empty] | とび・土工
21 | [8 empty] | 防水
22 | [8 empty] | 管内更生
23 | [8 empty] | しゅんせつ
24 | [8 empty] | 内装
25 | [8 empty] | 建具
26 | [8 empty] | 清掃施設
27 | [8 empty] | 解体
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

## (水道)変更履歴
上下水道局
変更年月日 | 入札契約方法別 | ページ | № | 変 更 内 容
2026-05-07 | 一般 | 1 | 4 | 入札契約方式
2026-05-07 | 一般 | 1 | 5 | 入札時期
2026-05-07 | 一般 | 1 | 13 | 入札時期
2026-05-07 | 一般 | 2 | 30 | 履行場所・工事概要・履行期限
2026-05-07 | 一般 | 2 | 31 | 工事件名・履行場所・工事概要・履行期限
2026-05-07 | 一般 | 3 | 33 | 履行場所
2026-05-07 | 一般 | 3 | 34 | 工事件名・履行場所・週休２日未対象理由・ASP対象
2026-05-07 | 一般 | 3 | 35 | 週休２日未対象理由・ASP対象
2026-05-07 | 一般 | 4 | 52 | 業種クラス
2026-05-07 | 一般 | 4 | 61 | 追加
2026-06-05 | 一般 | 1 | 4 | 工事概要・入札時期・履行期限
2026-06-05 | 一般 | 1 | 7 | 履行場所・工事概要・履行期限
2026-06-05 | 一般 | 1 | 10 | 履行場所・工事概要・履行期限
2026-06-05 | 一般 | 1 | 13 | 履行場所・工事概要・履行期限
2026-06-05 | 一般 | 3 | 46 | 工事件名、入札時期、備考変更
2026-06-05 | 一般 | 4 | 55 | 入札時期、入札契約方式変更
2026-06-05 | 指名･随契 | 1 | 1 | 入札時期、入札契約方式変更
2026-07-03 | 総合評価 | 1 | 6 | 工事件名・履行場所・工事概要・履行期限
2026-07-03 | 総合評価 | 1 | 8 | 工事件名・履行場所・工事概要・履行期限
2026-07-03 | 総合評価 | 1 | 9 | 工事件名・履行場所・工事概要・履行期限
2026-07-03 | 総合評価 | 1 | 11 | 工事件名・工事概要・履行期限
2026-07-03 | 一般 | 1 | 12 | 入札契約方式
2026-07-03 | 一般 | 3 | 34 | 履行期限変更
2026-07-03 | 一般 | 4 | 50 | 入札時期
2026-07-03 | 一般 | 4 | 61 | 入札時期、履行期限
2026-08-05 | 一般 | 1 | 12 | 履行場所・工事概要・履行期限
2026-08-05 | 一般 | 2 | 17 | 入札契約方式
2026-08-05 | 一般 | 3 | 36 | 入札時期
2026-08-05 | 総合評価 | 3 | 37 | 入札時期
2026-08-05 | 一般 | 3 | 46 | 履行場所・履行期限
2026-08-05 | 一般 | 4 | 52 | 契約着手日
2026-08-05 | 一般 | 4 | 54 | 工事件名
2026-08-05 | 一般 | 4 | 56 | 工事件名・工事概要・履行期限
2026-08-05 | 一般 | 4 | 58 | 履行場所・履行期限
2026-08-05 | 指名競争 | 1 | 1 | 履行期限
2026-09-04 | 一般 | 1 | 5 | 工事概要・入札時期・履行期限
2026-09-04 | 一般 | 1 | 14 | 工事件名・履行場所・工事概要・入札時期・履行期限
2026-09-04 | 一般 | 2 | 15 | 履行場所・工事概要・入札時期・履行期限
2026-09-04 | 一般 | 2 | 16 | 履行場所・工事概要・入札時期・履行期限
2026-09-04 | 一般 | 2 | 18 | 工事概要・入札時期・履行期限
2026-09-04 | 一般 | 3 | 35 | 工事件名、履行場所
2026-09-04 | 一般 | 3 | 40 | 削除
2026-09-04 | 一般 | 3 | 44 | 入札時期
2026-09-04 | 一般 | 4 | 56 | 入札時期
2026-09-04 | 一般 | 4 | 58 | 入札時期
2026-09-04 | 一般 | 4 | 59 | 入札時期
2026-09-04 | 一般 | 4 | 60 | 入札時期
2026-10-02 | 一般 | 2 | 17 | 履行場所・工事概要・履行期限
2026-10-02 | 一般 | 2 | 19 | 工事件名・工事概要・履行期限
2026-10-02 | 一般 | 3 | 42 | 入札時期
2026-10-02 | 一般 | 4 | 49 | 削除
2026-10-02 | 一般 | 4 | 50 | 入札時期
2026-10-02 | 一般 | 4 | 51 | 入札時期

## (下水道)一般・総合評価
令和８年度 年間発注予定工事一覧表 （一般・総合評価） | [5 empty] | 局区名 （上下水道局）
「令和８年度 年間発注予定工事一覧表」（左側）に関する御質問は、 財政局資産管理部契約課調整係まで御連絡ください。 （内）２４７１２ （外）２００－２０９０
No | 工事件名 | 履行場所 | 工事概要 | 入札時期 | 入札契約方式 | 履行期限 | 業種 | 備考
1 | 中瀬地区下水枝線工事 | 川崎市川崎区中瀬地内 | 管布設工・管更生工 φ250～700㎜ L=1,210m | 第１四半期 | 一般競争 | 090531 | 下水管きょ |  | 一般競争
2 | 伊勢町地区ほか下水枝線工事 | 川崎市川崎区伊勢町地内ほか | 管布設工・管更生工 φ250～700㎜ L=1,160m | 第３四半期 | 一般競争 | 090531 | 下水管きょ | ５月１２日 工事件名、履行場所修正 7月31日 工事件名、履行場所、入札時期修正 | 指名競争
3 | 池上新町地区ほか下水枝線工事 | 川崎市川崎区池上新町地区ほか | 管布設工・管更生工 φ500～800㎜ L=300m | 第１四半期 | 一般競争 | 090430 | 下水管きょ |  | 随意契約
4 | 江川地区下水枝線工事 | 川崎市川崎区江川地内 | 管布設工・管更生工 φ250～700㎜ L=790m | 第１四半期 | 一般競争 | 090430 | 下水管きょ |  | 随意契約
5 | 幸町地区ほか下水枝線工事 | 川崎市幸区幸町地内ほか | 管布設工・管更生工 φ250～600㎜ L=220m | 第１四半期 | 一般競争 | 090131 | 下水管きょ |  | 随意契約
6 | 都町地区ほか下水枝線工事 | 川崎市幸区都町地内ほか | 管布設工・管更生工 φ250～600㎜ L=550m | 第２四半期 | 一般競争 | 090131 | 下水管きょ | 6月12日 入札時期修正 | 随意契約
7 | 上平間地区ほか下水枝線工事 | 川崎市中原区上平間地内ほか | 管布設工・管更生工 φ250～700㎜ L=390m | 第２四半期 | 一般競争 | 081225 | 下水管きょ | 6月12日 入札時期修正 | 総合評価
8 | 南生田地区下水枝線工事 | 川崎市多摩区南生田地内 | 管布設工・管更生工 φ250～400mm L=660m | 第２四半期 | 一般競争 | 090531 | 下水管きょ | 6月12日 工事延長、入札時期修正 | 総合評価（ＷＴＯ）
9 | 菅稲田堤地区ほか下水枝線工事 | 川崎市多摩区菅稲田堤地内ほか | 管布設工・ポンプ施設 φ800～1200㎜ L=110m・1箇所 | 第１四半期 | 一般競争 | 090315 | 下水管きょ |  | 総合評価（ＷＴＯ）
10 | 下麻生地区下水枝線工事 | 川崎市麻生区下麻生地内 | 管布設工・管撤去工 φ300～450㎜ L=170m | 第１四半期 | 一般競争 | 081130 | 下水管きょ |  | ＷＴＯ
11 | 丸子その１・２号下水幹線枝線工事 | 川崎市中原区上丸子山王町地内ほか | 管布設工・管更生工 φ250～740㎜ L=400m | 第２四半期 | 一般競争 | 090226 | 下水管きょ | 6月29日 入札時期修正 | 下水管きょ
12 | 昭和地区ほか下水枝線工事 | 川崎市川崎区昭和地内ほか | 管布設工・管更生工 φ250～700㎜ L=1,150m | 第３四半期 | 一般競争 | 090531 | 下水管きょ | 9月30日 工事概要、入札時期変更 6月29日 工事件名、履行場所修正 | 舗装
13 | 上小田中地区ほか下水枝線工事 | 川崎市中原区上小田中地内ほか | 管布設工・管更生工 φ250～600㎜ L=220m | 第２四半期 | 一般競争 | 090131 | 下水管きょ | ６月２９日 削除 11と統合 | 建築
14 | 虹ヶ丘地区下水枝線工事 | 川崎市麻生区虹ヶ丘地内 | 管布設工・管更生工 φ250mm L=310m | 第２四半期 | 一般競争 | 090131 | 下水管きょ | ５月１２日 工事件名、履行場所修正 | 電気
15 | 下麻生地区ほか下水枝線工事 | 川崎市麻生区下麻生地内ほか | 管布設工 φ250～1200㎜ L=730m | 第３四半期 | 一般競争 | 090831 | 下水管きょ | 9月1日 入札時期 | 電気
16 | 中瀬地区ほか下水枝線工事 | 川崎市川崎区中瀬地内ほか | 管布設工・管更生工 φ250～700㎜ L=1,300m | 第３四半期 | 一般競争 | 090930 | 下水管きょ | 9月30日 工事件名、履行場所変更 6月29日 入札時期修正 | 空調衛生
17 | 塩浜地区昭和地区ほか下水枝線工事 | 川崎市川崎区昭和地内ほか | 管布設工・管更生工 φ250～700㎜ L=860m | 第３四半期 | 一般競争 | 090831 | 下水管きょ | 9月30日 入札時期変更 6月29日 工事件名、履行場所、工事概要修正 | 水道施設
18 | 上平間地区ほか下水枝線工事 | 川崎市中原区上平間地内ほか | 管布設工・管更生工 φ250～700㎜ L=200m150m | 第３四半期 | 一般競争 | 090226 090531 | 下水管きょ | 9月30日 工事概要変更 9月1日 入札時期、履行期限修正 | 造園
19 | 野川台地区ほか下水枝線工事 | 川崎市宮前区野川台地内ほか | 管布設工・管更生工 φ250㎜ L=260m | 第２四半期 | 一般競争 | 090226 | 下水管きょ | 6月12日 中止 | 鋼構造物
20 | 小向西町地区ほか下水枝線工事 | 川崎市幸区小向西町地内ほか | 管布設工・管更生工 φ250～1100300㎜ L=1,200510m | 第３四半期 | 一般競争 | 090731 | 下水管きょ | 9月30日 工事概要変更 6月29日 入札時期修正 | 機械
21 | 末長地区ほか下水枝線工事 | 川崎市高津区末長地内ほか | 管布設工・管更生工 φ250～700㎜ L=280m380m | 第３四半期 | 一般競争 | 090331 090831 | 下水管きょ | 9月30日 工事概要、履行期限変更 6月29日 入札時期修正 | 通信
22 | 南野川地区下水枝線工事 | 川崎市宮前区南野川地内 | 管布設工 φ250～1350㎜ L=410m | 第３四半期 | 一般競争 | 090331 090930 | 下水管きょ | 9月1日 入札時期、履行期限修正 5月12日 工事件名、履行場所修正 | 消防
23 | 下麻生白山地区ほか下水枝線工事 | 川崎市麻生区下麻生白山地内ほか | 管布設工・管更生工 φ250～700㎜ L=800m | 第２四半期 | 一般競争 | 090531 | 下水管きょ | 6月29日 工事件名、履行場所 | 塗装
24 | 中瀬地区ほか下水枝線工事 | 川崎市川崎区中瀬地内ほか | 管布設工・管更生工 φ250～700㎜ L=630m | 第２四半期 | 一般競争 | 090731 | 下水管きょ | 6月29日 工事件名、履行場所、 入札時期修正 | とび・土工
25 | 塩浜地区ほか下水枝線工事 | 川崎市川崎区塩浜地内 | 管布設工・管更生工 φ250～700㎜ L=1,640m | 第３四半期 | 一般競争 | 100731 | 下水管きょ | 9月1日 入札契約方式修正 | 防水
26 | 有馬地区ほか下水枝線工事 | 川崎市宮前区有馬地内ほか | 管布設工・管更生工 φ250～700㎜600㎜ L=570m320m | 第３四半期 | 一般競争 | 090831 | 下水管きょ | 9月30日 工事概要変更 9月1日 入札時期、履行期限修正 | 管内更生
27 | 南野川地区下水枝線工事 | 川崎市宮前区南野川地内 | 管布設工 φ250～1350㎜ L=410m | 第４四半期 | 一般競争 | 090531 090731 | 下水管きょ | 9月1日 入札時期、履行期限修正 5月12日 工事件名、履行場所修正 | しゅんせつ
28 | 細山地区ほか下水枝線工事 | 川崎市麻生区細山地内ほか | 管布設工・管更生工 φ250～700mm L=790m | 第３四半期 | 一般競争 | 090731 | 下水管きょ |  | 内装
29 | 古市場地区下水枝線工事 | 川崎市幸区古市場地内 | 管布設工・管更生工 φ250～700㎜450㎜ L=1,670m1,040m | 第３四半期 | 一般競争 | 100731 | 下水管きょ | 9月30日 工事概要、入札時期変更 9月1日 入札契約方式修正 6月12日 入札時期修正 | 建具
30 | ポンプ施設築造工事 | 川崎市多摩区菅地内 | ポンプ施設 1箇所 | 第３四半期 | 一般競争 | 091225 | 土木 |  | 清掃施設
31 | マンホールトイレ整備工事その１ | 川崎市川崎区、中原区地内 | マンホールトイレ整備 8箇所 | 第３四半期 | 一般競争 | 100228 | 下水管きょ |  | 解体
32 | マンホールトイレ整備工事その２ | 川崎市宮前区、多摩区地内ほか | マンホールトイレ整備 8箇所 | 第３四半期 | 一般競争 | 100228 | 下水管きょ
33 | 古市場戸手本町地区下水枝線工事 | 川崎市幸区古市場戸手本町地内 | 管布設工・管更生工 φ250～700㎜ L=860m | 第４四半期 | 一般競争 | 091225 | 下水管きょ | 9月1日 工事件名、履行場所修正
34 | 菅野戸呂地区下水枝線工事 | 川崎市多摩区菅野戸呂地内 | 管布設工 φ400～700㎜ L=190m | 第４四半期 | 一般競争 | 090831 | 下水管きょ
35 | 大師河原ポンプ場ほか改築土木工事 | 川崎市川崎区小島町地内ほか | 汚水沈砂池改築、場内整備 着水井接続切り替え | 第２四半期 | 総合評価 | 110331 | 土木 | ６月１７日 工事件名、履行場所、工事概要、入札時期修正
36 | 加瀬・スラッジ下水圧送管工事① | 川崎市幸区地内 | 管布設φ300㎜ | 第１四半期 | 一般競争 | 090331 | 下水管きょ
37 | 麻生・等々力下水圧送管工事 | 川崎市麻生区地内 | 管布設φ300㎜ | 第１四半期 | 一般競争 | 090331 | 下水管きょ | ６月１２日 削除
38 | 等々力水処理センター建設土木工事 | 川崎市中原区宮内3-22-1 | 場内整備 | 第１四半期 | 一般競争 | 090331 | 土木 |  | 一般競争
39 | 小向ポンプ場耐震補強工事 | 川崎市幸区小向仲野町16-1 | 耐震補強工事 | 第３四半期 | 一般競争 | 090331 | 土木 | 8月３１日 入札時期変更 | 指名競争
40 | 加瀬・スラッジ下水圧送管工事② | 川崎市幸区地内 | 管布設φ300㎜ | 第２四半期 | 一般競争 | 090630 | 下水管きょ | 8月１９日 履行期限変更 | 随意契約
41 | 加瀬・スラッジ下水圧送管工事③ | 川崎市幸区地内 | 管布設φ300㎜ | 第３四半期 | 一般競争 | 100331 | 下水管きょ |  | 総合評価
42 | 入江崎総合スラッジセンター改築土木工事 | 川崎市川崎区塩浜3-24-12 | 特殊人孔築造 | 第３四半期 | 一般競争 | 100331 | 土木 |  | 総合評価（ＷＴＯ）
43 | 等々力水処理センター燃料地下タンク改良工事 | 川崎市中原区宮内3-22-1 | 燃料地下タンク改良 | 第３四半期 | 一般競争 | 100331 | 土木 |  | ＷＴＯ
44 | 入江崎水処理センター改築土木工事 | 川崎市川崎区塩浜3-17-1 | 防食工事 | 第４四半期 | 一般競争 | 100331 | 土木 |  | 土木
45 | 入江崎水処理センター耐震補強工事 | 川崎市川崎区塩浜3-17-1 | 耐震補強工事 | 第４四半期 | 一般競争 | 100331 | 土木 |  | 下水管きょ
46 | 入江崎水処理センター東系機械棟外壁塗装改修工事 | 川崎市川崎区塩浜3-17-1 | 外壁塗装改修 | 第２四半期 | 一般競争 | 090730 | 塗装 | ６月３０日 履行期限修正 | 舗装
47 | 中部下水道事務所改修工事 | 川崎市中原区宮内1-21-31 | 事務所改修工事 | 第２四半期 | 一般競争 | 100131 | 建築 | ６月４日 履行期限修正 | 建築
48 | 古市場ポンプ場ほか耐水化工事 | 川崎市幸区東古市場71 | 耐水化工事 | 第３四半期 | 一般競争 | 100331 | 建築 | ６月３０日 入札時期修正 | 電気
49 | 江川ポンプ場外壁改修その他工事 | 川崎市中原区井田1-35-1 | 外壁塗装改修 | 第３四半期 | 一般競争 | 100331 | 塗装 | ６月３０日 入札時期修正 | 空調衛生
50 | 入江崎水処理センター東系脱臭棟耐震補強工事 | 川崎市川崎区塩浜3-17-1 | 耐震補強工事 | 第４四半期 | 一般競争 | 100331 | 建築 |  | 水道施設
51 | 入江崎総合スラッジセンター建設機械工事① | 川崎市川崎区塩浜3-24-12 | 焼却施設改良 | 第１四半期 | 一般競争 | 090331 | 機械 |  | 造園
52 | 新三沢橋排水所建設機械工事 | 川崎市多摩区地内 | ポンプ設備更新 | 第２四半期 | 一般競争 | 090730 | 機械 | ６月２５日 入札時期修正
53 | 入江崎総合スラッジセンター建設機械工事② | 川崎市川崎区塩浜3-24-12 | エレベーター更新 | 第２四半期 | 一般競争 | 090531 | 機械 | ６月２６日 入札時期修正 ８月１３日 履行期限修正
54 | 麻生水処理センター建設機械工事① | 川崎市麻生区上麻生6-15-1 | 散気装置ほか更新 | 第２四半期 | 総合評価 | 120315 | 機械 | ６月１７日 履行期限修正
55 | 麻生水処理センター建設機械工事② | 川崎市麻生区上麻生6-15-1 | 汚泥かき寄せ機更新 | 第２四半期 | 総合評価 | 120315 | 機械 | ６月１７日 履行期限修正
56 | 入江崎水処理センター建設機械工事① | 川崎市川崎区塩浜3-17-1 | 散気装置ほか更新 | 第３四半期 | 総合評価 | 110331 | 機械 | 9月１日 入札時期修正
57 | 大師河原ポンプ場改築機械工事 | 川崎市川崎区小島町10-1 | 汚水沈砂池設備設置 | 第３四半期 | 総合評価 | 110331 | 機械 | 9月１日 取消
58 | 下の橋排水所ほか建設機械工事 | 川崎市多摩区地内 | 水中ポンプ設置 | 第３四半期 | 一般競争 | 100331 | 機械
59 | マンホールポンプ更新工事 | 川崎市幸区地内 | マンホールポンプ設備更新 | 第３四半期 | 一般競争 | 100331 | 機械
60 | 入江崎水処理センター建設機械工事② | 川崎市川崎区塩浜3-17-1 | ブロワ設備更新 | 第４四半期 | 総合評価 | 110331 | 機械 | 9月30日 取消
61 | 等々力水処理センター建設機械工事 | 川崎市中原区宮内3-22-1 | 燃料地下タンク設置、移送ポンプ更新 | 第４四半期 | 一般競争 | 110331 | 機械
62 | ポンプ場給水管更新工事 | 川崎市川崎区地内ほか | 給水配管更新 | 第４四半期 | 一般競争 | 110331 | 機械
63 | 大島雨水滞水池ほか建設機械工事 | 川崎市川崎区浅野町2-2ほか | 返送ポンプ、脱臭、消毒設備更新 | 第４四半期 | 総合評価 | 110331 | 機械
64 | 大島ポンプ場ほか建設機械工事 | 川崎市川崎区浜町4-17-11ほか | 空調、換気設備更新 | 第４四半期 | 一般競争 | 110331 | 空調衛生
65 | 等々力水処理センター建設電気工事 | 川崎市中原区宮内3-22-1 | 運転操作設備更新 | 第１四半期 | 総合評価 | 110331 | 電気
66 | 加瀬水処理センター建設電気工事① | 川崎市幸区南加瀬4-40-22 | 中央監視装置更新 | 第２四半期 | 総合評価 | 120930 | 電気 | 7月8日 入札時期、履行期限修正
67 | 麻生水処理センター建設電気工事 | 川崎市麻生区上麻生6-15-1 | 汚泥貯留槽、反応タンク、終沈設備更新 | 第２四半期 | 総合評価 | 120315 | 電気 | 7月14日 入札時期、履行期限修正
68 | 大師河原ポンプ場改築電気工事 | 川崎市川崎区小島町10-1 | 汚水沈砂池設備設置 | 第３四半期 | 総合評価 | 110331 | 電気 | 9月１日 取消
69 | 入江崎水処理センター建設電気工事 | 川崎市川崎区塩浜3-17-1 | 反応タンク、ブロワ設備更新 | 第４四半期 | 総合評価 | 110331 | 電気
70 | 加瀬水処理センター建設電気工事② | 川崎市幸区南加瀬4-40-22 | 受変電設備更新 | 第４四半期 | 総合評価 | 110331 | 電気
71 | 大島ポンプ場ほか建設電気工事 | 川崎市川崎区浜町4-17-11ほか | 運転操作設備更新 | 第４四半期 | 一般競争 | 110331 | 電気
72 | 京町ポンプ場ほか無停電電源装置整備その他工事 | 川崎市川崎区京町２－２３－１ほか | 無停電電源装置整備 蓄電池取替 | 第２四半期 | 一般競争 | 090312 | 電気 | 5月12日 変更 工事件名、履行場所
73 | 入江崎水処理センター西系Ｎｏ．４嫌気タンク攪拌装置その他整備工事 | 川崎市川崎区塩浜３－１７－１ | 攪拌機整備 | 第２四半期 | 一般競争 | 090312 | 機械
74 | 入江崎水処理センター 西系Ｎｏ．２汚泥圧送ポンプ整備その他工事 | 川崎市川崎区塩浜３－１７－１ | 汚泥ポンプ整備 | 第２四半期 | 一般競争 | 090315 | 機械 | 6月29日 変更 履行期限
75 | 観音川ポンプ場しさスキップホイスト整備工事 | 川崎市川崎区塩浜２－２４－９ | スキップホイスト整備 | 第２四半期 | 一般競争 | 090312 | 機械
76 | 古市場ポンプ場Ｎｏ．１汚水ポンプ整備その他工事 | 川崎市幸区東古市場７１ | ポンプ整備 | 第２四半期 | 一般競争 | 090312 | 機械 | 5月12日 取消
77 | 加瀬水処理センタースクリーン槽除塵機整備工事 | 川崎市幸区南加瀬４－４０－２２ | 除塵機整備 | 第２四半期 | 一般競争 | 090312 | 機械
78 | 等々力水処理センターNo.４洗浄排水弁整備その他工事 | 川崎市中原区宮内３－２２－１ | 弁整備 | 第２四半期 | 一般競争 | 090312 | 機械 | 5月12日 取消
79 | 麻生水処理センタースクリーンかす破砕機整備その他工事 | 川崎市麻生区上麻生６－１５－１ほか | 破砕機整備 ポンプ整備 | 第２四半期 | 一般競争 | 090312 | 機械
80 | 令和８年度入江崎総合スラッジセンター焼却設備整備工事 | 川崎市川崎区塩浜３－２４－１２ | 焼却設備 | 第１四半期 | 一般競争 | 090312 | 機械
81 | 加瀬水処理センター南系最初沈殿池天井ガラス補修工事 | 川崎市幸区南加瀬４－４０－２２ | 建築設備整備 | 第２四半期 | 一般競争 | 090312 | 建築 | 6月29日 変更 工事件名
82 | 麻生水処理センター融和施設防塵舗装その他工事 | 川崎市麻生区上麻生６－１５－１ | 建築設備整備 | 第３四半期 | 一般競争 | 090312 | 建築
83 | 令和８年度入江崎余熱利用プール設備整備工事 | 川崎市川崎区塩浜３－２４－１２ | プール設備整備 | 第３四半期 | 一般競争 | 090312 | 機械
84 | 令和８年度マンホールポンプ所整備その他工事 | 未定 | マンホールポンプ整備 | 第３四半期 | 一般競争 | 090312 | 機械
85 | 入江崎水処理センター改良機械その１工事 | 川崎市川崎区塩浜３－１７－１ | 汚泥かき寄せ機整備 | 第１四半期 | 一般競争 | 090312 | 機械
86 | 令和８年度南部下水管内取付管布設第1号工事 | 川崎市川崎区、幸区地内 | 取付管布設工 取付管撤去工 ます設置工 | 第１四半期 | 一般競争 | 090129 | 下水管きょ
87 | 令和８年度中部下水管内取付管布設第1号工事 | 川崎市中原区、高津区地内 | 取付管布設工 取付管撤去工 ます設置工 | 第１四半期 | 一般競争 | 090129 | 下水管きょ
88 | 令和８年度西部下水管内取付管布設第1号工事 | 川崎市宮前区地内 | 取付管布設工 取付管撤去工 ます設置工 | 第１四半期 | 一般競争 | 090129 | 下水管きょ
89 | 令和８年度北部下水管内取付管布設第1号工事 | 川崎市麻生区、多摩区地内 | 取付管布設工 取付管撤去工 ます設置工 | 第１四半期 | 一般競争 | 090129 | 下水管きょ
90 | 幸町地区ほか貝塚地区下水取付管更新第１０１号工事 | 川崎市川崎区幸区幸町貝塚地内ほか | 取付管布設替工 | 第２四半期 | 一般競争 | 081216 090319 | 下水管きょ | 7月22日 変更 工事件名 履行場所 履行期限
91 | 令和8年度中丸子地区取付管更新工事 | 川崎市中原区中丸子地内 | 取付管布設替工 | 第１四半期 | 一般競争 | 090315 | 下水管きょ
92 | 西部下水管内取付管更新工事 | 川崎市宮前区土橋、神木地内 | 取付管布設替工 | 第２四半期 | 一般競争 | 081224 | 下水管きょ
93 | 北部下水管内取付管更新工事 | 川崎市麻生区百合丘ほか | 取付管布設替工 | 第２四半期 | 一般競争 | 090115 | 下水管きょ
94 | 令和８年度南部下水管内管きょ緊急補修第１号工事 | 川崎市川崎区，幸区地内ほか | 取付管・マンホール補修工、マンホール高調整工、弁補修工、浸水対策工 | 第２四半期 | 一般競争 | 090331 | 下水管きょ
95 | 令和８年度中部下水管内管きょ緊急補修第１号工事 | 川崎市中原区，高津区地内ほか | 取付管・マンホール補修工、マンホール高調整工、弁補修工、浸水対策工 | 第２四半期 | 一般競争 | 090331 | 下水管きょ
96 | 令和８年度西部下水管内管きょ緊急補修第１号工事 | 川崎市宮前区地内ほか | 取付管・マンホール補修工、マンホール高調整工、浸水対策工 | 第２四半期 | 一般競争 | 090331 | 下水管きょ
97 | 令和８年度北部下水管内管きょ緊急補修第１号工事 | 川崎市多摩区，麻生区地内ほか | 取付管・マンホール補修工、マンホール高調整工、弁補修工、浸水対策工 | 第２四半期 | 一般競争 | 090331 | 下水管きょ
98 | 令和８年度北部下水管内取付管布設第２号工事 | 川崎市多摩区，麻生区地内 | 取付管布設工 ます設置工 | 第２四半期 | 一般競争 | 090315 | 下水管きょ
99 | 令和８年度南部下水管内取付管布設第2号工事 | 川崎市川崎区，幸区地内 | 取付管布設工 ます設置工 | 第３四半期 | 一般競争 | 090630 | 下水管きょ
100 | 令和８年度中部下水管内取付管布設第２号工事 | 川崎市中原区，高津区地内 | 取付管布設工 ます設置工 | 第４四半期 | 一般競争 | 091030 | 下水管きょ | 9月29日 入札時期変更 履行期限変更
101 | 令和８年度西部下水管内取付管布設第２号工事 | 川崎市宮前区地内 | 取付管布設工 ます設置工 | 第３四半期 | 一般競争 | 090731 | 下水管きょ
102 | 令和８年度北部下水管内取付管布設第3号工事 | 川崎市多摩区，麻生区地内 | 取付管布設工 ます設置工 | 第３四半期 | 一般競争 | 090730 | 下水管きょ
103 | 令和８年度南部下水管内管きょ緊急補修第２号工事 | 川崎市川崎区，幸区地内ほか | 取付管・マンホール補修工、マンホール高調整工、弁補修工、浸水対策工 | 第４四半期 | 一般競争 | 091029 | 下水管きょ
104 | 令和８年度中部下水管内管きょ緊急補修第２号工事 | 川崎市中原区，高津区地内ほか | 取付管・マンホール補修工、マンホール高調整工、弁補修工、浸水対策工 | 第４四半期 | 一般競争 | 091029 | 下水管きょ
105 | 令和８年度西部下水管内管きょ緊急補修第２号工事 | 川崎市宮前区地内ほか | 取付管・マンホール補修工、マンホール高調整工、浸水対策工 | 第４四半期 | 一般競争 | 091029 | 下水管きょ
106 | 令和８年度北部下水管内管きょ緊急補修第２号工事 | 川崎市多摩区，麻生区地内ほか | 取付管・マンホール補修工、マンホール高調整工、弁補修工、浸水対策工 | 第４四半期 | 一般競争 | 091130 | 下水管きょ
107 | 大島地区ほか下水マンホール補修第１０１号工事 | 川崎区大島1丁目、幸区北加瀬2丁目地内ほか | マンホール補修工 | 第２四半期 | 一般競争 | 090226 | 下水管きょ | 6月１２日 工事件名変更 履行場所変更 入札時期変更
108 | 中部下水管内マンホール補修工事 | 川崎市中原区，高津区地内ほか | マンホール補修工 | 第１四半期 | 一般競争 | 090315 | 下水管きょ
109 | 西部下水管内マンホール補修工事 | 川崎市宮前区地内ほか | マンホール補修工 | 第２四半期 | 一般競争 | 090129 | 下水管きょ
110 | 北部下水管内マンホール補修工事 | 川崎市多摩区，麻生区地内ほか | マンホール蓋替工 | 第１四半期 | 一般競争 | 090315 | 下水管きょ
111 | 等々力水処理センター沈砂分離機整備その他工事 | 川崎市中原区宮内３－２２－１ | 沈砂池設備整備 | 第２四半期 | 一般競争 | 090312 | 機械 | 5月12日 新規 7月29日 取消
112 | 加瀬水処理センター北系Ｎｏ．５－３初沈スカムスキマ整備その他工事 | 川崎市幸区南加瀬４－４０－２２ | スカムスキマ整備 | 第２四半期 | 一般競争 | 090312 | 機械 | 6月29日 取消 →指名・随契に変更
113 | 入江崎総合スラッジセンターろ布洗浄配管整備工事 | 川崎市川崎区塩浜３－２４－１２ | 配管整備 | 第２四半期 | 一般競争 | 090312 | 機械 | 5月12日 新規
114 | 令和８年度入江崎総合スラッジセンターＮｏ．１脱水設備用空気圧縮機整備その他工事 | 川崎市川崎区塩浜３－２４－１２ | 空気圧縮機整備 | 第３四半期 | 一般競争 | 090129 | 機械 | 5月12日 新規 7月29日 工事件名変更
115 | 令和８年度光ネットワーク整備工事 | 川崎市高津区溝口５丁目２４－１地先ほか | 光ネットワーク整備 | 第３四半期 | 一般競争 | 090312 | 通信 | 8月25日 新規 9月24日 工事件名変更

## (下水道)指名・随契
令和８年度 年間発注予定工事一覧表 （指名・随契） | [5 empty] | 局区名 （上下水道局）
「令和８年度 年間発注予定工事一覧表」（左側）に関する御質問は、 財政局資産管理部契約課調整係まで御連絡ください。 （内）２４７１２ （外）２００－２０９０
No | 工事件名 | 履行場所 | 工事概要 | 入札時期 | 入札契約方式 | 履行期限 | 業種 | 備考
1 | 等々力水処理センターほか受変電設備盤整備その他工事 | 川崎市中原区宮内３－２２－１ほか | 受変電設備整備 | 第２四半期 | 随意契約 | 090312 | 電気 | 6月12日 変更 入札時期 | 一般競争
2 | 入江崎総合スラッジセンターほか脱水機棟Ｎｏ．１受電盤整備その他工事 | 川崎市川崎区塩浜３－２４－１２ほか | 受変電設備整備 | 第２四半期 | 随意契約 | 090312 | 電気 | 6月29日 変更 工事件名 | 指名競争
3 | 加瀬ポンプ場ほかＮｏ．４雨水除塵機整備その他工事 | 川崎市幸区南加瀬５－１０－２２ほか | 除じん機整備 | 第２四半期 | 随意契約 | 090312 | 機械 | 5月12日 変更 工事件名、履行場所 | 随意契約
4 | 観音川ポンプ場ほか発電機用エンジン整備その他工事 | 川崎市川崎区塩浜２－２４－９ほか | エンジン整備 | 第２四半期 | 随意契約 | 090312 | 機械 |  | 総合評価
5 | 入江崎水処理センターほか西系No.３ブロワ整備その他工事 | 川崎市川崎区塩浜３－１７－１ほか | ブロワ整備 | 第２四半期 | 随意契約 | 090312 | 機械 |  | 総合評価（ＷＴＯ）
6 | 麻生水処理センター洗浄水弁整備工事 | 川崎市麻生区上麻生６－１５－１ | 弁整備 | 第２四半期 | 随意契約 | 090312 | 機械 | 5月12日 変更 工事件名、履行場所、工事概要 | ＷＴＯ
7 | 戸手ポンプ場 Ｎｏ．１汚水ポンプ整備工事 | 川崎市幸区戸手４－４－２ | ポンプ整備 | 第１四半期 | 随意契約 | 090312 | 機械 |  | 土木
8 | 加瀬水処理センターＮｏ．５ブロワ整備その他工事 | 川崎市幸区南加瀬４－４０－２２ | ブロワ整備 | 第１四半期 | 随意契約 | 100315 | 機械 |  | 下水管きょ
9 | 令和８年度等々力水処理センターＶＳＡ酸素製造装置整備工事 | 川崎市中原区宮内３－２２－１ | VSA整備 | 第３四半期 | 随意契約 | 090315 | 機械 | 8月25日 変更 入札時期 6月29日 変更 履行期限 | 舗装
10 | 令和８年度等々力水処理センター曝気機整備工事 | 川崎市中原区宮内３－２２－１ | 曝気機整備 | 第２四半期 | 随意契約 | 090315 | 機械 | 6月29日 変更 履行期限 | 建築
11 | 令和８年度入江崎総合スラッジセンター２系№１遠心濃縮機整備工事 | 川崎市川崎区塩浜３－２４－１２ | 遠心濃縮器整備 | 第１四半期 | 随意契約 | 090312 | 機械 |  | 電気
12 | 令和８年度入江崎総合スラッジセンター４系脱水機整備工事 | 川崎市川崎区塩浜３－２４－１２ | 脱水機整備 | 第１四半期 | 随意契約 | 090312 | 機械 |  | 空調衛生
13 | 六郷ポンプ場監視制御設備整備工事 | 川崎市川崎区本町２－４ | 監視制御設備整備 | 第２四半期 | 随意契約 | 100131 | 電気 | 5月12日 新規 | 水道施設
14 | 加瀬水処理センター南系Ｎｏ．１返送汚泥ポンプ速度制御装置盤整備その他工事 | 川崎市幸区南加瀬４－４０－２２ | 速度制御装置整備 | 第２四半期 | 随意契約 | 091130 | 電気 | 6月12日 追加 | 造園
15 | 入江崎水処理センターＮｏ．１－１循環ポンプ速度制御装置その他工事 | 川崎市川崎区塩浜3-17-1 | 速度制御装置、電動機整備 | 第３四半期 | 随意契約 | 100317 | 電気 | 6月12日 追加 6月29日 変更 履行期限 | 鋼構造物
16 | 加瀬水処理センター北系Ｎｏ．５－３初沈スカムスキマ整備その他工事 | 川崎市幸区南加瀬４－４０－２２ | スカムスキマ整備 | 第３四半期 | 指名競争 | 090315 | 機械 | 8月25日 変更 入札時期 6月29日 新規 →一般・総合評価から変更 | 機械
17 | [8 empty] | 通信
18 | [8 empty] | 消防
19 | [8 empty] | 塗装
20 | [8 empty] | とび・土工
21 | [8 empty] | 防水
22 | [8 empty] | 管内更生
23 | [8 empty] | しゅんせつ
24 | [8 empty] | 内装
25 | [8 empty] | 建具
26 | [8 empty] | 清掃施設
27 | [8 empty] | 解体
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

## (下水道)変更履歴
上下水道局
変更年月日 | 入札契約方法別 | ページ | № | 変 更 内 容
2026-05-12 | 一般 | 4 | 72 | 変更 工事件名、履行場所
2026-05-12 | 一般 | 4 | 76 | 取消
2026-05-12 | 一般 | 4 | 78 | 取消
2026-05-12 | 一般 | 6 | 111 | 新規追加
2026-05-12 | 一般 | 6 | 112 | 新規追加
2026-05-12 | 一般 | 6 | 113 | 新規追加
2026-05-12 | 一般 | 6 | 114 | 新規追加
2026-05-12 | 指名･随契 | 1 | 3 | 変更 工事件名、履行場所
2026-05-12 | 指名･随契 | 1 | 6 | 変更 工事件名、履行場所、工事概要
2026-05-12 | 指名･随契 | 1 | 13 | 新規追加
2026-05-12 | 一般 | 1 | 2 | 工事件名、履行場所修正
2026-05-12 | 一般 | 1 | 14 | 工事件名、履行場所修正
2026-05-12 | 一般 | 2 | 22 | 工事件名、履行場所修正
2026-05-12 | 一般 | 2 | 27 | 工事件名、履行場所修正
2026-06-04 | 一般 | 1 | 6 | 入札時期修正
2026-06-04 | 一般 | 1 | 7 | 入札時期修正
2026-06-04 | 一般 | 1 | 8 | 工事延長、入札時期修正
2026-06-04 | 一般 | 2 | 19 | 工事中止
2026-06-04 | 一般 | 2 | 29 | 入札時期修正
2026-06-04 | 一般 | 6 | 107 | 工事件名、履行場所、入札時期修正
2026-06-04 | 指名･随契 | 1 | 1 | 入札時期変更
2026-06-04 | 指名･随契 | 1 | 14 | 新規追加
2026-06-04 | 指名･随契 | 1 | 15 | 新規追加
2026-06-29 | 一般 | 1 | 11 | 入札時期修正
2026-06-29 | 一般 | 1 | 12 | 工事件名、履行場所修正
2026-06-29 | 一般 | 1 | 13 | 削除 11と統合
2026-06-29 | 一般 | 1 | 16 | 入札時期修正
2026-06-29 | 一般 | 1 | 17 | 工事件名、履行場所、工事概要修正
2026-06-29 | 一般 | 2 | 20 | 入札時期修正
2026-06-29 | 一般 | 2 | 21 | 入札時期修正
2026-06-29 | 一般 | 2 | 23 | 工事件名、履行場所
2026-06-29 | 一般 | 2 | 24 | 工事件名、履行場所、入札時期修正
2026-06-17 | 総合評価 | 2 | 35 | 工事件名、履行場所、工事概要、入札時期修正
2026-06-12 | 一般 | 2 | 37 | 削除
2026-06-30 | 一般 | 3 | 46 | 履行期限修正
2026-06-04 | 一般 | 3 | 47 | 履行期限修正
2026-06-30 | 一般 | 3 | 48 | 入札時期修正
2026-06-30 | 一般 | 3 | 49 | 入札時期修正
2026-06-25 | 一般 | 3 | 52 | 入札時期修正
2026-06-26 | 一般 | 3 | 53 | 入札時期修正
2026-06-17 | 総合評価 | 3 | 54 | 履行期限修正
2026-06-17 | 総合評価 | 3 | 55 | 履行期限修正
2026-06-29 | 一般 | 4 | 74 | 履行期限 変更
2026-06-29 | 一般 | 4 | 81 | 履行期限 変更
2026-06-29 | 一般 | 6 | 112 | 取消取消 →指名・随契に変更
2026-06-29 | 指名･随契 | 1 | 2 | 工事件名 変更
2026-06-29 | 指名･随契 | 1 | 9 | 履行期限 変更
2026-06-29 | 指名･随契 | 1 | 10 | 履行期限 変更
2026-06-29 | 指名･随契 | 1 | 15 | 履行期限 変更
2026-06-29 | 指名･随契 | 1 | 16 | 新規追加 →一般・総合評価から変更
2026-07-31 | 一般 | 1 | 2 | 工事件名、履行場所、入札時期修正
2026-07-22 | 一般 | 5 | 90 | 工事件名、履行場所、履行期限 変更
2026-07-08 | 総合評価 | 4 | 66 | 入札時期、履行期限 変更
2026-07-14 | 総合評価 | 4 | 67 | 入札時期、履行期限 変更
2026-07-29 | 一般 | 6 | 111 | 取消
2026-07-29 | 一般 | 7 | 114 | 工事件名 変更
2026-09-01 | 一般 | 1 | 15 | 入札時期修正
2026-09-01 | 一般 | 2 | 18 | 入札時期、履行期限修正
2026-09-01 | 一般 | 2 | 22 | 入札時期、履行期限修正
2026-09-01 | 一般 | 2 | 25 | 入札契約方式
2026-09-01 | 一般 | 2 | 27 | 入札時期、履行期限修正
2026-09-01 | 一般 | 2 | 29 | 入札契約方式
2026-09-01 | 一般 | 2 | 33 | 工事件名、履行場所修正
2026-08-31 | 一般 | 3 | 39 | 入札時期変更
2026-08-19 | 一般 | 3 | 40 | 履行期限変更
2026-08-13 | 一般 | 3 | 53 | 履行期限修正
2026-09-01 | 総合評価 | 3 | 56 | 入札時期修正
2026-09-01 | 総合評価 | 3 | 57 | 取消
2026-09-01 | 総合評価 | 4 | 68 | 取消
2026-08-25 | 一般 | 7 | 115 | 新規追加
2026-08-25 | 指名･随契 | 1 | 9 | 入札時期 変更
2026-08-25 | 指名･随契 | 1 | 16 | 入札時期 変更
2026-09-29 | 一般 | 6 | 100 | 入札時期、履行期限変更
2026-09-24 | 一般 | 7 | 115 | 工事件名 変更
2026-09-30 | 一般 | 1 | 12 | 工事概要、入札時期 変更
2026-09-30 | 一般 | 1 | 16 | 工事件名、履行場所 変更
2026-09-30 | 一般 | 1 | 17 | 入札時期 変更
2026-09-30 | 一般 | 2 | 18 | 工事概要 変更
2026-09-30 | 一般 | 2 | 20 | 工事概要 変更
2026-09-30 | 一般 | 2 | 21 | 工事概要、履行期限 変更
2026-10-01 | 一般 | 2 | 26 | 工事概要 変更
2026-10-02 | 一般 | 2 | 29 | 工事概要、入札時期 変更
2026-09-30 | 総合評価 | 4 | 60 | 取消

## 【記入例】変更履歴
○ ○ 局・ ○ ○ 区
変更年月日 | 入札契約方法別 | ページ | № | 変 更 内 容
2026-05-14 | 一般 | 1 | 2 | 工事概要：管布設工⇒管布設工・推進工 φ250mm L=100ｍ⇒φ75～250mm L＝177ｍ
2026-05-15 | 指名･随契 | 1 | 1 | 削除
2026-05-16 | 指名･随契 | 1 | 2 | 追加
2026-05-17 | 指名･随契 | 1 | 18 | 入札契約方式：指名競争入札⇒一般競争入札（一般No.20へ）
変更日は、契約課に年間発注予定の変更依頼日を入力してください。
｢入札契約方法別」、「ページ」、「№」が、実際の一般・総合や指名・随契のシートに記入している記載内容と、変更履歴の記載内容との間に、差異が見受けられる場合が、多々ございますので、契約課に送信される前に、もう一度、記載内容の見直し作業を行ってください。
変更した内容が、変更前と変更後が具体的に分かるように変更内容を記載して下さい。

## 【記入例】年間発注予定工事一覧表
令和８年度 年間発注予定工事一覧表 | [5 empty] | 局区名 （〇〇〇〇〇局） |  |  | こちらの欄については、 週休２日対象・ＣＣＵＳ・ＡＳＰ・遠隔臨場ほかその他情報について入力してください。 ６月・９月・１２月・３月末に各項目の集計を行いますので、適宜更新しておいてください。
「令和８年度 年間発注予定工事一覧表」（左側）に関する御質問は、 財政局資産管理部契約課調整係まで御連絡ください。 （内）２４７１２ （外）２００－２０９０ | [8 empty] | 「週休２日対象・ＣＣＵＳ・ＡＳＰ・遠隔臨場ほかその他情報を入力する欄」（右側）に関する御質問は、 まちづくり局総務部庶務課（技術監理担当）まで御連絡ください。 （内）３５１４１ （外）２００－２９５２ | [15 empty] | 一般競争
No | 工事件名 | 履行場所 | 工事概要 | 入札時期 | 入札契約方式 | 履行期限 | 業種 | 備考 | 業種 クラス | 局 | 部署 | 週休２日 対象 | 週休２日 未対象 理由 | 通期 週休２日 達成 | 月単位 週休２日 達成 | 週単位 週休 ２日 達成 | 週休２日 未達成 理由 | ＣＣＵＳ 達成 | ＣＣＵＳ 未達成 理由 | ＡＳＰ 対象 | 遠隔 臨場 対象 | 契約 着手日 | 工事 完成日 |  | 指名競争
1 | ○×施設耐震補強工事 | 川崎市○○区○○町○丁目○○番地先 | RC壁補強及び内部改修・防水工事ほか | 第１四半期 | 一般競争 | 080930 | 建築 | 7月24日 削除 | Ｃ | まちづくり局 | 登戸区画整理事務所 | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 | 2026-04-01 | 2027-03-31 | ①契約工期が３か月以内 | 随意契約
2 | ○×区内道路補修（緊急）工事 | 川崎市○○区役所道路公園センター管内 | 緊急補修 N=1式 | 第４四半期 | 一般競争 | 090331 | 舗装 | 1月18日 履行期限変更 | Ｄ | まちづくり局 | 公共建築担当 | 〇 |  | × | × | × | ② | × | ④ |  |  |  |  | ②社会的要請により早期の工期完成が望まれる | 総合評価
3 | 市道○×線環境対策（低騒音）工事 | 川崎市○○区○○地内 | 切削・打換 L=1200m・W=13m A=14,000㎡ | 第４四半期 | 一般競争 | 081015 | 土木 | 7月24日 入札契約方式変更(指名No.37へ) | Ｂ | まちづくり局 | 長寿命推進担当 | × | ③ |  |  |  | ③ | [6 empty] | ③施工時間や施工方法に制約がある | 総合評価（ＷＴＯ）
4 | 市道○×号線交差点改良工事 | 川崎市○○区○○地内 | 交差点改良 | 第４四半期 | 一般競争 | 081231 | 土木 | 11月18日追加 本工事にかかる予算の議決を契約の条件とします。 | A | まちづくり局 | 市営住宅建替推進課 | [12 empty] | ④金銭的負担が大きい | ＷＴＯ
5 | [9 empty] | まちづくり局 | 電気設備担当 | [12 empty] | ⑤、⑥、⑦ その他理由があれば 足してください。 | 土木
6 | [9 empty] | まちづくり局 | 機械設備担当 | [13 empty] | 下水管きょ
7 | [9 empty] | まちづくり局 | 川崎病院再編担当 | [13 empty] | 舗装
8 | [9 empty] | 建設緑政局 | [14 empty] | 建築
9 | [9 empty] | 建設緑政局 | [14 empty] | 電気
10 | [9 empty] | 建設緑政局 | [14 empty] | 空調衛生
11 | [9 empty] | 環境局 | 施設整備課 | [13 empty] | 水道施設
12 | [9 empty] | 環境局 | 施設建設課 | [13 empty] | 造園
13 | [9 empty] | 港湾局 | [14 empty] | 鋼構造物
14 | [9 empty] | 港湾局 | [14 empty] | 機械
15 | [9 empty] | 上下水道局 | [14 empty] | 通信
16 | [9 empty] | 上下水道局 | [14 empty] | 消防
17 | [9 empty] | 川崎区 | [14 empty] | 塗装
18 | [9 empty] | 幸区 | [14 empty] | とび・土工
19 | [9 empty] | 中原区 | [14 empty] | 防水
20 | [9 empty] | 高津区 | [14 empty] | 管内更生
21 | [9 empty] | 宮前区 | [14 empty] | しゅんせつ
22 | [9 empty] | 多摩区 | [14 empty] | 内装
23 | [9 empty] | 麻生区 | [14 empty] | 建具
24 | [24 empty] | 清掃施設
25 | [24 empty] | 解体
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
削除の場合は、見え消ししてください。
古い変更箇所は、
フォントを黒字にしてください。
新たに変更する箇所についてフォントを赤色にて、記入願います。
履行場所は空欄にせず、必ず入力してください。
履行場所（市内）は必ず「川崎市○○」というように川崎市から始まるようにしてください(履行場所が市外の場合を除く)。
リストから選んでください。
（リストから選べなくなった場合は、入力規則を削除し、直接記入してください。）
変更があった場合、変更日と変更項目を記載願います。
契約準備案件を記載するときは必ず
この一文を入れてください。
年月日を数値で入力してください。
例：令和8年12月31日⇒081231
「令和８年度 年間発注予定工事一覧表」（左側）に関する御質問は、
財政局資産管理部契約課調整係まで御連絡ください。
（内）２４７１２ （外）２００－２０９０
「週休２日対象・ＣＣＵＳ・ＡＳＰ・遠隔臨場ほかその他情報を入力する欄」（右側）に関する御質問は、
まちづくり局総務部庶務課（技術監理担当）まで御連絡ください。
（内）３５１４１ （外）２００－２９５２